**29.03.2018г. № 3/144 - ДМО**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЛАРСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕЛЬХАЙ»**

**ТРЕТИЙ СОЗЫВ**

**РЕШЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕЛЬХАЙ» ЗА 2017 ГОД.**

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Нельхай», утвержденного Постановлением администрации от 28.06.2014г №28-п, Устава муниципального образования «Нельхай», Дума муниципального образования «Нельхай»

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Нельхай» за 2017 год, (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в печатном издании «Нельхайский вестник», разместить и на официальном сайте муниципального образования «Нельхай» в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального

образования «Нельхай»

Председатель Думы

муниципального образования

«Нельхай» О.Н. Егорова

Приложение

к решению Думы

муниципального образования

«Нельхай»

от 29.03.2018г.№3/144 - дмо

**Отчет о ходе реализации программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нельхай» на 2017– 2019г.г.» за 2017 год.**

На реализацию мероприятий программы в 2017 году за счет всех источников финансирования предусматривалось – 31,8 тыс.руб. из них:

- местный бюджет – 31,8 тыс.руб.

- областной бюджет – 0,0 тыс.руб.

Фактические расходы за 2017 год составили 31,8 тыс. рублей. Внесены изменения и дополнения в постановление от 08.12.2016 г. № 82-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нельхай» на 2017– 2019г.г.» от 22.12.2017 г. № 66-П. (Таблица 1)

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов(тыс. руб.), годы | Примечание |
| План 2017 год | Факт 2017 год | Выполнение мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Нельхай» на 2016– 2018г.г.»  | Ответственный исполнитель: Администрация МО «Нельхай»  | **всего** | **31,8** | **31,8** | **100** |  |
| областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (МБ) | 31,8 | 31,8 | 100 |
| 1. приобретение спортивного инвентаря  | **всего** | **1,7** | **1,7** | **100** | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (МБ) | 1,7 | 1,7 | 100 |
| 2.приобретение спортивной экипировки для команды | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Проведение спортивных мероприятий  | **всего** | **13,5** | 13,5 | **100** | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (МБ) | 13,5 | 13,5 | 100 |
| 4.Участие в районных, областных спортивных мероприятий | **всего** | **16,6** | **16,6** | **100** | Мероприятие выполнено в полном объеме |

Приложение

к решению Думы

муниципального образования

«Нельхай»

от 29.03.2018г.№3/144 - дмо

**Отчет о ходе реализации программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нельхай» на 2016– 2032 годы» за 2017 год.**

На реализацию мероприятий программы в 2017 году за счет всех источников финансирования предусматривалось – 1501,0 тыс.руб. из них:

- местный бюджет – 150,1 тыс.руб.

- областной бюджет – 1350,9 тыс.руб.

Фактические расходы за 2017 год составили 0,0 рублей, из-за отсутствия финансовых средств. (Таблица 1)

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов(тыс. руб.), годы | Примечание |
| План 2017 год | Факт 2017 год | Выполнение мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нельхай» на 2016– 2032г.г.»  | Ответственный исполнитель: Администрация МО «Нельхай»  | **всего** | **1501,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| областной бюджет (ОБ) | 1350,9 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (МБ) | 150,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1 Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта котельных и сетей | **всего** | **195,0** | **0,0** | **0,0** | Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием финансовых средств |
| областной бюджет (ОБ) | 175,5 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (МБ) | 19,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Реконструкция подземного водозабора | **всего** | **844,0** | **0,0** | **0,0** | Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием финансовых средств |
| областной бюджет (ОБ) | 759,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (МБ) | 84,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3. строительство ТП(1х160кВА),около проектируемого  Клуба-библиотеки | **всего** | **262,0** | **0,0** | **0,0** | Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием финансовых средств |
| областной бюджет (ОБ) | 235,8 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (МБ) | 26,2 | 0,0 | 0,0 |
| ТБО |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка схемы санитарнойочистки муниципальногообразования | **всего** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием финансовых средств |
| областной бюджет (ОБ) | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (МБ) | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Организация мусорных площадокдля сбора ТБО от домов частногосектора | **всего** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием финансовых средств |
| областной бюджет (ОБ) | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (МБ) | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Строительство полигона ТБО | **всего** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием финансовых средств |
| областной бюджет (ОБ) | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (МБ) | 10,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к решению Думы

муниципального образования

«Нельхай»

от 29.03.2018г.№3/144 - дмо

**Отчет о ходе реализации программы**

**«Программа комплексного социально- экономического развития муниципального образования «Нельхай» на 2017– 2022 годы»**

Реализация мероприятий программы предусматривалось за счет всех источников финансирования – региональный бюджет, местный, районный бюджет, внебюджетные источники.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка, годы | Примечание |
| План 2017год | Факт 2017год | Выполнение мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Программа комплексного социально-экономического развития территории муниципального образования «Нельхай» на 2017– 2022г.г.»  | Ответственный исполнитель: Администрация МО «Нельхай»  |  |  |  |  |  |
| 1. Выручка от реализации товаров, работ, услуг (млн.рублей) | Внебюджетные источники | 872,2 | 923,5 | **100** | Мероприятие выполнено |
| 2. Среднемесячная заработная плата (руб.) | Бюджеты всех уровней | 16621,07 | 15376,58 | 92,5  | Мероприятие выполнено не полностью |
| 3. Оборот розничной торговли на 1 жителя (тыс. рублей)  | Средства ИП, КФХ | 15,3 | 15,3 | 100 | Мероприятие выполнено |

Приложение

к решению Думы

муниципального образования

«Нельхай»

от 29.03.2018г.№3/144 - дмо

**Отчет о ходе реализации программы**

**«Противодействие коррупции на территории муниципального образования «Нельхай» на 2015– 2018 годы» за 2017 год.**

На реализацию мероприятий программы в 2017 году за счет всех источников финансирования предусматривалось – 26,5 тыс.руб. из них:

- местный бюджет –26,5 тыс.руб.

Фактические расходы за 2017 год составили 26,5 тыс. рублей, (Таблица 1)

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов(тыс. руб.), годы | Примечание |
| План 2017 год | Факт 2017 год | Выполнение мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Противодействие коррупции на территории муниципального образования «Нельхай» на 2015– 2017г.г.»  | Ответственный исполнитель: Администрация МО «Нельхай»  | **всего** | **26,5** | **26,5** | **100** |  |
| областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (МБ) | 26,5 | 26,5 | 100 |
| 1. Учеба специалиста по повышению по программе «Методика работы по выполнению градостроительных полномочий, организации работы по корректировке градостроительной документации» | **всего** | **16,5** | **16,5** | **100** | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (МБ) | 16,5 | 16,5 | 100 |
| 2. Учеба специалиста в рамках муниципальной программы «Противодействия коррупции в муниципальном образовании «Нельхай» по программе «Контрактная система в сфере закупок по 44-ФЗ» | **всего** | **10,0** | **10,0** | **100** | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (МБ) | 10,0 | 10,0 | 100 |

Приложение

к решению Думы

муниципального образования

«Нельхай»

от 29.03.2018г.№3/144 - дмо

**Отчет о ходе реализации программы**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Нельхай» на 2017-2019гг.**» **за 2017 год.**

На реализацию мероприятий программы в 2017 году за счет всех источников финансирования предусматривалось – 14,5 тыс.руб. из них:

- местный бюджет –14,5 тыс.руб.

Фактические расходы за 2017 год составили 14,5 тыс. рублей, (Таблица 1)

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов(тыс. руб.), годы | Примечание |
| План 2017 год | Факт 2017 год | Выполнение мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Нельхай» на 2017-2019гг.»  | Ответственный исполнитель: Администрация МО «Нельхай»  | **всего** | **14,6** | **14,6** | **100** |  |
| областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (МБ) | 14,6 | 14,6 | 100 |
| 1. Приобретение ранцевого огнетушителя «РП-18-Ермак»(М) | **всего** | **14,6** | **14,6** | **100** | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (МБ) | 14,6 | 14,6 | 100 |

Приложение

к решению Думы

муниципального образования

«Нельхай»

от 29.03.2018г.№3/144 - дмо

**Отчет о ходе реализации программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Нельхай**» **на 2017-2021 годы и с перспективой до 2032 года»** **за 2017 год.**

На реализацию мероприятий программы в 2017 году за счет всех источников финансирования предусматривалось – 1141,7 тыс.руб. из них:

- местный бюджет – 1141,7 тыс.руб.

Фактические расходы за 2017 год составили 971,3 тыс. рублей, (Таблица 1)

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов(тыс. руб.), годы | Примечание |
| План 2017 год | Факт 2017 год | Выполнение мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Нельхай» на 2017-2021 годы и с перспективой до 2032 года»  | Ответственный исполнитель: Администрация МО «Нельхай»  | **всего** | **1141,7** | **971,3** |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | **1141,7** | **971,3** |  |
| 1. Ремонт дорог | **всего** | **426,0** | **426,0** | **100** | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | **426,0** | 426,0 |  |
| 2. Освещение | **всего** | 301,9 | 301,9 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 301,9 | 301,9 |  |
| 3. Устройство пешеходных тротуаров | **всего** | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| 4. Установка дорожных знаков | **всего** | 83,4 | 83,4 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 83,4 | 83,4 |  |
| 5. Установка остановочных павильонов | **всего** | 160,0 | 160,0 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 160,0 | 160,0 |  |

Приложение

к решению Думы

муниципального образования

«Нельхай»

от 29.03.2018г.№3/144 - дмо

**Отчет о ходе реализации программы**

**«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МО «НЕЛЬХАЙ» НА 2017-2019 Г.Г.»**

На реализацию мероприятий программы в 2017 году за счет всех источников финансирования предусматривалось – 1,5 тыс.руб. из них:

-местный бюджет – 1,5 тыс.руб.

Фактические расходы за 2017 год составили 0,0 тыс. рублей, (Таблица 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов(тыс. руб.), годы | Примечание |
| План 2017 год | Факт 2017 год | Выполнение мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Нельхай» на 2017-2019 г.г.»  | Ответственный исполнитель: Администрация МО «Нельхай»  | **всего** | **1,5** | **0,0** |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | **1,5** | **0,0** |  |
| 1. Субсидирование за счет средств местного бюджета транспортных расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства при участии в выставках-ярмарках на территории МО «Нельхай» по заявкам поселения. | **всего** | **1,5** | **0,0** | **0** | Мероприятие не выполнено |

Средства областного и местного бюджетов в 2017 году использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.